## Hoja1
# | Fecha | Región | Prioridad | Descripción Incidente | Resuelto | Fecha corrección | Fecha validación | Fecha Corrección Real | Tipo | Responsable | Nombre Responsable | Seguimiento
1 | 45790 | R07 | Alta | Base de datos productiva no se tenía lista. La ejecución se realizó utilizando la base de datos de Pruebas | Si | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | Técnico | Sforce | Marco Pérez | Se confirmó que ya esta creada con las tablas, validar en ejecución del 16/05/25. Ya se tiene la BD productiva, solo pendiente validar. Se validó el 23/05/25
2 | 45790 | R07 | Alta | El portal Comisiones presentó intermitencia | Si | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | Técnico | Telcel | Damaris Álvarez / Areli A.
3 | 45790 | R07 | Alta | El robot no tenía configuradas las descargas simultáneas de documentos en el navegador Chrome | Si | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | Técnico | Sforce | Marco Pérez | Marco. revisar configuración ambos runners. Falta segundo runner. Validar en siguiente ejecución
4 | 45790 | R07 | Alta | El robot dejó rechazada la factura 639 de Equipos Celulares de Puebla. Ajustar cuando no exita un xml | Si | 2025-05-15 | 2025-05-16 |  | Técnico | Sforce | Marco Pérez | Marco, se agrega como mejora post producción que no rechace (Revisar). R7 restableció la factura. Al 19/05/25 ya está corregida, pendiente pase a productivo.
5 | 45790 | R07 | Alta | El robot no pudo generar los soportes de las propuestas de pago | Si | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | Técnico | Sforce | Marco Pérez
6 | 45790 | R07 | Alta | Se reinstaló el bot Agent y posterior a eso ya no se podía ejecutar el robot. Se estuvo revisando con apoyo de Oscar Ochoa | Si | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Técnico | Sforce/Telcel | Joel Martínez / Oscar Ochoa | O.Ochoa Escala con Core Telcel. Se seguirá monitoreando con TC (otros Runners) y Marco ejecutando Bot Test en Runner de Comisiones. Se hara cambio de 2 creatos a un grupo anterior
7 | 45790 | R07 | Alta | Error al subir archivo en Cosmoz | SI | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | Técnico | Telcel | Areli A./Martín B. | Se atendió perfilamiento
8 | 45790 | R07 | Alta | Tesorería debe generar el alta de cuentas bancarias de proveedores regionales en la Banca en línea de Bancomer | Si | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Operativo | Telcel | Iliana V. /Leopoldo C. | No impacta para la prueba controlada
9 | 45790 | R07 | Media | El robot no generó una propuesta de pago, porque había documentos contables desbloqueados | Si | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | Operativo | Telcel | Iliana V./Angelina González | Es un escenario esperado por parte del robot para no tomar documentos que no generó en automático.Se bloquearon manualmente los docs. que no correspondian al robot para que se pudeiran obtener los resultados esperados al volver a ejecutar el proceso. Se buscará solución para disminuir casos, se buscará sesión con CxP para ver que el bot pueda bloquear partidas abierta. -> Alfred comentó con Angelina y procede el ajuste para que el bot pueda bloquear -> Será mejora en el Bot. Agregado en Backlog
10 | 45790 | R07 | Baja | Reporta Gerente Finanzas que recibieron notificaciones duplicadas de Cosmoz | Si | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | Técnico | Telcel | Areli A./Martín B.
11 | 45790 | R07 | Media | Ajuste de perfiles Tesorería en Cosmoz | Si | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | Técnico | Telcel | Areli A. / Martín B.
12 | 45793 | R07 | Alta | En SAP no de detectó un botón el bot (12:44) en la FK02 (SAP). El bot no logró activar el indicador de retención. | Si | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Técnico | Sforce | Marco P. | Ya está la corrección al19/05/25, falta pase a productivo.
13 | 45793 | R07 | Alta | 4 registros con datos bancarios incorrectos (Clave de Bancos) | Si | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Operativo | Telcel | Ángel David (Jefe Egresos R07) | Corregido por región, se proceso input
14 | 45793 | R07 | Alta | El bot rechazo porque el asunto de correo tenia "RE" | si | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Técnico | Sforce | Marco P. | Se agregó a Backlog como correción para que solo se base el bot en nombre de layout en el asunto. Corregido al 19/05/25 solo pendiente pase a productivo. Ya está probado en Desarollo, pero falta replicar el escenario en "productivo" se pedira a una región ahcer el Reenvío
15 | 45793 | R07 | Alta | Folio de factura incompleto en el input (faltaron "00") | Si | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Operativo | Telcel | Adriana Gaspar (Jefe comisiones R07)
16 | 45797 | R07 | Alta | Error en sintaxis SQL al iniciar ejecución (Técnico-pendiente) | Si | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Técnico | Sforce | Marco P.
17 | 45797 | R07 | Alta | Cuenta Bancaria Banjío no está correcta en DM SAP, corrige Jefe de Egresos de la región (tipo de banco interlocutor) (Operativo-resuelto) | Si | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Operativo | Telcel | Equipo Región 7
18 | 45797 | R07 | Alta | Se ajustó manualmente el nombre de una tabla en producción. Hay que replicar este cambio a desarrollo y revisar para ajustar posteriormente permisos de producción (técnico-pendiente) | Si | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Técnico | Sforce | Marco P.
19 | 45797 | R07 | Alta | Falta propuesta de pago de BBVA en Cosmoz, Carlos H. comento que se quedó "atorado". | Si | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Técnico | Telcel | Areli Archivaldo/ Martin Bolfeta | Cosmoz ets limitado a recibir 24 archivos, se ampliara a 100.
20 | 45800 | R05 | Alta | El portal de comisiones había presentado un error al contabilizar el movimiento. (Se agregó validación al bot de NC con Facturas) | Si | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Operativo | Telcel |  | Se resolvió para ejecución pero se debe agregar la valdiación en el bot
21 | 45804 | R05 y R07 | Alta | El portal de comisiones entro en error tardó demasiado, se presentó dos veces. | Si | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | Operativo | Telcel | Mislene y Oscar Orlan | Se escalo con Comisiones 13:18 (Mislene y Oscar Orlan), se solucionó y comentó que fue una intermitencia de SAP (no mostraron evidencia), se valido en la misma sesión. QUEDA COMO EVIDENCIA POR SI SE PRESENTA NUEVAMENTE
22 | 45807 | R05 | Alta | Nota de crédito no referencia a la factura | Si | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Operativo | Telcel |  | Se solucionó mandando la región el layout sin la NC.
23 | 45807 | R05 | Alta | Error al detectar ventana, debido a que el bot no tiene acceso en SAP a la FBK02 | Si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | Se debe revisar por qué se dió de baja sin aviso. Para continuar con la ejecuciónMarco manualmente generó el 53 para ingresarlo a la base y desactivó la validación de los indicadores para que avance en el portal de comisiones. Posteriormente se restableció.
24 | 45810 | R05 | Alta | Crasheo del bot | No |  |  |  | Técnico | ÁA
25 | 45811 | R09 | Alta | Datos incorrectos Layout | Si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | solo se ajusto para un dpcumento que se logró solventar
26 | 45811 | R09 | Alta | Sin transacción F110 el usuario 195 | Si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | Se volvió a restructurar
27 | 45811 | R05 | Alta | Datos incorrectos Layout, en varios escenarios, va a requerir más validaciones al bot | Si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | Se detectó que no coinciden en el layout las fuerzas de ventas en la razón social, se va a solucionar y esperamos notificación. Gerardo de la Torre comento que Comisiones si vió que mandó erronea la información.
28 | 45814 | R07 | Alta | Dato incorrecto Layout, dato maestro de un acrredor está incorrecto. | si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | Se mandó nuevo layout para la prueba
29 | 45818 | R03 | Baja | Asunto incorrecto, corregido por región | si |  |  |  | Operativo | Telcel
30 | 45818 | R09 | Baja | Errores en layout y nombre del archivo | si |  |  |  | Operativo | Telcel
31 | 45818 | R09 | Alta | El bot debio haber rechazado una NC, pero fue porque cuando la NC es diferente pago debe ir en linea separada -> Validación nueva del bot | Si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | TELCEL iniciará gestión para reincoporrar la NC, Se agrega validación al bot, se coloca resuelto cuando la validación este en el bot. El ajuste está en productivo al 17/06/25
32 | 45821 | R03 | Alta | Por ajuste postproducción, faltó agregar una tabla nueva | Si |  |  |  | Técnico | Sforce |  | Se cambiará permisos a Marco de BDOwner, permisos concedidos, se realizó ajuste y publicación del bot actualziado el 16/06/25
33 | 45821 | R01 | Baja | El layout en nombre del acreedor traia Parentesis "()" | si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | Se mandó nuevo layout con consecutivo 2
34 | 45821 | R02 | Baja | Nombre incorrecto en layout | si |  |  |  | Operativo | Telcel |  | Se corrigió por región y mandó nuevamente
35 | 45821 | R03 | Alta | Fallo en ejecución ya que hubo nuevo escenario para que el bot condiere el metodo de pago 99 con pago PUE -> Atentido en backlog y agregado al bot el 17/06/25 | Si | [6 empty] | Agregar ajuste al Back Log
36 | 45821 | R03 | Alta | No se ha confirmado el pago aplicado por parte de tesorería corporativa. Región 3 no enviará más layout hasta no confirmar el pago del Doc 54 (5400172148) por 55,021.64. Se confirmó el pago por Tesorería y RG03 | Si |  |  |  | Operativo | Telcel | Leopoldo Cambero y Jaime Mandujano
37 | 45821 | R06 |  | Error en Layout, R06 debe corregir el layout -> Nueva validación al bot para este escenario | No |  |  |  | Operativo | Telcel
38 | 45825 | R05 | Alta | El layout venia con el tipo de persona en metodo de pago, el bot notificpo error del layout pero no espefició | si |  |  |  | Técnico | Sforce |  | Se revisó y corrigio en el bot, ver tema de formato de correo
39 | 45825 | R09 |  | Se solicita que los documentos correspondientes al R09 sean tratados de manera manual para proceder con la cancelación del Documento 53, debido a temas de asociación con Notas de Crédito (NC). Las NC no estaban correctamente relacionadas con la factura correspondiente, y por este motivo, la Región decidió no continuar con el proceso automatizado para estos documentos. | No |  |  |  | Operativo | Telcel
40 | 45828 | R01 y R07 |  | Intermitencia con correo electrónico y conflicto con Cosmoz al subir propuesta de pago. Posible intermietencia por correo+ | No |  |  |  | Técnico | TELCEL |  | Analizar posibles planes de contignecia
41 | 45828 | R02 | Alta | Error en celda I3 por formato incorrecto ($ y coma), factura ya contabilizada por la región | Si |  |  |  | Operativo | TELCEL |  | Ya no se realizó proceso de ese layout
42 | 45828 | R08 |  | Revisar retroalimentación del bot, donde decia que se debe corregir celdas pero no dio información. | No |  |  |  | Técnico | Sforce